## Лист3
СТ-ИП (отчет)
Информация об отчете о реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа ГУП "ТЭК СПб" на 2012-2014 гг.
наименование инвестиционной программы
за 2012 г.
отчетный год
Цель инвестиционной программы | Сроки реализации инвестиционной программы |  | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей |  |  |  |  | Источники финансирования инвестиционной программы, тыс.рублей | Использование инвестиционных средств, тыс.рублей |  |  |  |  | Изменение технико-экономических показателей
|  |  | на весь период реализации | в том числе |  |  |  |  | Всего за отчетный год | в том числе по кварталам
|  |  |  | по годам |  |  | по мероприятиям
| начало | окончание |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Наименование показателя | Единица измерения | Количество
|  |  | Всего по производству и передачи тепловой энергии из них ниболее значимые: |  |  |  |  | ИТОГО
|  |  |  | 1610417 | 1606350 | 1813570 | 5030337 | амортизация | 1164381.24 | 45546.97 | 431616.46 | 130188.38 | 557029.43
|  |  |  | 422755 | 511136 | 559631 | 1493522 | за счет платы за подключение | 263178.6 | 23389.64 | 16306.59 | 58986.33 | 164496.04
Развитие теплоисточника | 2009 | 2017 | Модернизация Коломяжской котельной по адресу: Автобусная ул., д.9, с увеличением мощности, 1-я и 2-я очереди | 0.08 | 55000 | 80000 | 135000.08 | ИТОГО | 0
|  |  |  | 0.08 | 55000 | 80000 | 135000.08 | за счет платы за подключение | 0
Развитие теплоисточника | 2009 | 2016 | Реконструкция котельной "Западная" с увеличением мощности котельной | 0.08 | 40000 | 80000 | 120000.08 | ИТОГО | 0
|  |  |  | 0.08 | 40000 | 80000 | 120000.08 | за счет платы за подключение | 0
Требование экологических нормативных документов. Перевод котельной на основное топливо-газ, резервное топливо-мазут | 2010 | 2015 | Реконструкция котельной "6-я Красносельская" (с переводом топлива на газ) | 4000 | 10000 | 35000 | 49000 | ИТОГО | 0
|  |  |  | 4000 | 10000 | 35000 | 49000 | за счет платы за подключение | 0
Подключение абонентов | 2009 | 2019 | Реконструкция котельной "7-й Красносельской"с увеличением мощности | 0.1 | 20000 | 90000 | 110000.1 | ИТОГО | 0
|  |  |  | 0.1 | 20000 | 90000 | 110000.1 | за счет платы за подключение | 0
Обеспечения подключения допонительной нагрузки. | 2012 | 2014 | Реконструкция котельной по адресу: Киевская, 16 с увеличением мощности | 0.08 | 35000 | 107382 | 35000.08 | ИТОГО | 0
|  |  |  | 0.08 | 35000 | 107382 | 35000.08 | за счет платы за подключение | 0
Обеспечение устойчивого и качественного теплоснабжения, обеспечение перспективных тепловых нагрузок и уменьшение затрат по транспортировке тепловой энергии | 2012 | 2012 | Строительство новых магистральных тепловых сетей кварталов новой застройки района "Северная долина" на перекрестке пр. Энгельса и 5-го Верхнего пер.вдоль проектируемых кварталов 6б, 7б, 14, 20, 15, 19, 18, 17а, 11,16, 12, 12а, 13 - 3 этап | 199438 |  |  | 199438 | ИТОГО | 102430 |  |  |  | 102430
|  |  |  | 199438 |  |  | 199438 | за счет платы за подключение | 102430 |  |  |  | 102430 |  | м | 2330
Обеспечение устойчивого и качественного теплоснабжения, обеспечение перспективных тепловых нагрузок и уменьшение затрат по транспортировке тепловой энергии | 2012 | 2014 | Строительство тепловой сети от "Гражданской" котельной в квартал ограниченный: пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., Бестужевской ул., Кушелевской дорогой с закрытием котельной на Лабораторном пр., 18 к.2 | 2000 | 70000 | 5650 | 77650 | ИТОГО | 4819 |  |  |  | 4819
|  |  |  | 2000 | 70000 | 5650 | 77650 | за счет платы за подключение | 4819 |  |  |  | 4819
Обеспечение подключения потребителей зоны перспективного строительства | 2012 | 2014 | Строительство тепловой сети в зону теплоснабжения, ограниченную ул. Ак.Крылова, Ушаковской наб., наб. р. Черная Речка | 2000 | 90000 | 8000 | 100000 | ИТОГО
|  |  |  | 2000 | 90000 | 8000 | 100000 | за счет платы за подключение
Повышение надежности при эксплуатации | 2011 | 2012 | Дополнительные работы в рамках реконструкции котельной Парнас-4 | 41135 |  |  | 41135 | ИТОГО | 41528 |  | 14683.3 | 9331.92 | 17512.56
|  |  |  | 41135 |  |  | 41135 | амортизация | 41528 |  | 14683.3 | 9331.92 | 17512.56
оптимизация работы оборудования котельной | 2013 | 2014 | Полная замена систем автоматизации, реконструкция газомазутопроводов и электрооборудования котлов ПТВМ-50 №№6; 7; 8; 9 и котлов ДКВр-20/13 №№3; 4; 5 на "4-Красносельской" котельной | 100 | 68582 | 60981.97 | 129663.97 | ИТОГО
амортизация
Обеспечение надежного теплоснабжения | 2013 | 2014 | Замена паровых котлов | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | ИТОГО
|  |  |  | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | амортизация
Обеспечение надежного теплоснабжения | 2013 | 2014 | Заменаводогрейных котлов с заменой обмуровки, теплоизоляции, арматуры | 0 | 40000 | 75000 | 115000 | ИТОГО
|  |  |  | 0 | 40000 | 75000 | 115000 | амортизация
Обеспечение надежного теплоснабжения | 2013 | 2014 | Замена аккумуляторных баков с заменой теплоизоляции, трубопроводов обвязки и КИПиА | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | ИТОГО
|  |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | амортизация
Обеспечение надежного теплоснабжения | 2013 | 2014 | Замена мазутных баков |  | 20000 | 20000 | 40000 | ИТОГО
[5 empty] | 20000 | 20000 | 40000 | амортизация
Обеспечение надежного теплоснабжения | 2013 | 2014 | Замена теплообменного оборудования с заменой арматуры, трубопроводов обвязки, теплоизоляции на районных, квартальных и групповых котельных |  | 25000 | 25000 | 50000 | ИТОГО
[5 empty] | 25000 | 25000 | 50000 | амортизация
Обеспечение надежного теплоснабжения | 2013 | 2014 | Реконструкция систем автоматизации, в т.ч. полная замена автоматизации котлов и ОКХ |  | 60000 | 9625 | 69625 | ИТОГО
[5 empty] | 60000 | 9625 | 69625 | амортизация
оптимизация работы оборудования котельной | 2013 | 2014 | Реконструкция, монтаж, замена узлов учета тепловой энергии на групповых котельных |  | 43038 | 27297 | 70335 | ИТОГО
[5 empty] | 43038 | 27297 | 70335 | амортизация
Обеспечение надежного теплоснабжения | 2010 | 2014 | Реконструкция зоны теплоснабжения котельных по адресу ул. Железноводская, д. 26, корп.2 и ул. Одоевского, д. 23, корп.2 (с закрытием котельной по ул. Одоевского, д. 23, корп.2 и переводом абонентов на котельную ул. Железноводская, д. 26, корп.2) | 100 | 20000 | 19900 | 40000 | ИТОГО
|  |  |  | 100 | 20000 | 19900 | 40000 | амортизация
Выполнение Распоряжения Администрации Красногвардейского района | 2012 | 2013 | Реконструкция центрального теплового пункта (ЦТП) по адресу: Магнитогорская ул.. Д. 67, лит. А пом. 7Н, 8Н. Закрытие ЦТП по адресу: Магнитогорская ул. , д. 53, лит. А, пом.8Н и перевод потребителей на ЦТП по адресу: Магнитогорская ул., д. 67, лит. А, пом. | 38356 | 10023 |  | 48379 | ИТОГО
|  |  |  | 38356 | 10023 |  | 48379 | амортизация
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 2007 | 2014 | Реконструкция тепловых сетей по ул.Белоостровской и ул.Графова в Приморском районе. Закрытие котельной по наб. Черной речки,д.31 с устройством ЦТП. | 100 | 20000 | 27354 | 47454 | ИТОГО
|  |  |  | 100 | 20000 | 27354 | 47454 | амортизация
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 2012 | 2014 | Тепловые сети ФТС | 5000 | 229184 | 363382 | 597566 | ИТОГО | 8835 |  |  | 2091.03 | 6743.93
|  |  |  | 5000 | 229184 | 363382 | 597566 | амортизация | 8835 |  |  | 2091.03 | 6743.93 |  | м | 792
оптимизация работы оборудования котельной | 2012 | 2014 | ЦТП филиала тепловых сетей; автоматизация, диспетчеризация ЦТП | 20000 | 30000 | 30000 | 80000 | ИТОГО
|  |  |  | 20000 | 30000 | 30000 | 80000 | амортизация
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 2013 | 2014 | Реконструкция тепловых сетей квартала 31 Малой Охты | 0 | 30250 | 46050 | 76300 | ИТОГО | 28264 |  |  |  | 28264
|  |  |  | 0 | 30250 | 46050 | 76300 | амортизация | 28264 |  |  |  | 28264 |  | м | 5900
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 2013 | 2014 | Тепловые сети ГУП "ТЭК СПб" Проведение реконструкции по итогам проведения отопительного сезона, актов обследований и заключений экспертизы промбезопасности | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | ИТОГО
|  |  |  | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | амортизация
Обеспечение качественного теплоснабжения для закрытия нерентабельных котельных | 2013 | 2014 | Строительство магистральной тепловой сети от ТК-2 к ЦТП зоны Волковского кладбища. | 0 | 33400 | 18300 | 51700 | ИТОГО
|  |  |  | 0 | 33400 | 18300 | 51700 | амортизация
Примечание: 1.Показатели использования инвестиционных средств указаны с учетом дополнительной Инвестиционной прграммы на 183819 тыс. руб. , утвержденной Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и Комитетом по тарифам.
2.Доля расходов на реализацию каждого мероприятия не превышает 5%.Указаны наиболее важные и социально значимые мероприятия.
3. Срок окончания указанных работ в следующем периоде. Изменение технико-экономических показателей будет отражено по результатам окончания работ.
Дата принятия инвестпрограммы: 06.09.2013, согласовано Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга и Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению СПБ.